{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":25,"rows_kept":12,"merged":[[1,0,1,24],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,6],[2,7,2,12],[2,13,3,16],[2,17,2,23],[2,24,4,24],[3,2,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,9],[3,10,3,12],[3,17,4,17],[3,18,4,18],[3,19,4,19],[3,20,4,20],[3,21,4,21],[3,22,4,22],[3,23,4,23],[6,24,11,24],[21,0,21,24],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,12],[22,13,22,16],[22,17,23,17],[22,18,23,18],[22,19,23,19],[22,20,23,20],[22,21,23,21],[22,22,23,22],[22,23,23,23],[22,24,23,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["岳阳市君山区2016年洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补资金实施（建议）计划汇总表"]
["序号","项目名称","沟渠现状",{"$nulls":4},"主要建设任务",{"$nulls":5},"主要工程量",{"$nulls":3},"工程投资（万元）",{"$nulls":6},"备注"]
[null,null,"大型沟渠",null,null,"中型沟渠",null,"大型沟渠",null,null,"中型沟渠",{"$nulls":6},"总投资","省级\n奖补","市级\n奖补","县级\n财政","乡镇\n财政","政府\n贷款","其他"]
[null,null,"条数\n（条）","长度\n（km）","建筑物\n（处）","条数\n（条）","长度\n（km）","条数\n（条）","清淤\n长度\n（km）","整修\n建筑物\n（处）","条数\n（条）","清淤\n长度\n（km）","整修\n建筑物\n（处）","清淤\n（万m3)","土方\n（万m3)","石方\n（万m3)","砼\n（万m3)"]
[null,"合  计",24,{"v":114.827,"d":"114.83"},null,null,{"v":167.827,"d":"167.83"},null,{"v":108.827,"d":"108.83"},null,null,{"v":167.827,"d":"167.83"},null,241.68,44.04,null,null,{"v":5825.568021014276,"d":"5825.57"},{"v":2344.987,"d":"2344.99"},{"v":249.822335,"d":"249.82"},{"v":412.305878,"d":"412.31"},{"v":316.865988,"d":"316.87"},null,{"v":2501.5849600142774,"d":"2501.58"}]
[1,"柳林办事处",6,{"v":28.754,"d":"28.75"},null,46,{"v":97.018,"d":"97.02"},6,{"v":22.754,"d":"22.75"},null,46,{"v":97.018,"d":"97.02"},null,77.65,15.78,null,null,{"v":2546.391483,"d":"2546.39"},758.09,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":153.542576,"d":"153.54"},{"v":118.569019,"d":"118.57"},null,{"v":1436.1898879999999,"d":"1436.19"},"2016年度实施"]
[2,"广兴洲镇",8,{"v":46.727,"d":"46.73"},null,19,{"v":40.946,"d":"40.95"},8,{"v":46.727,"d":"46.73"},null,19,{"v":40.946,"d":"40.95"},null,{"v":71,"d":"71.00"},13.89,null,null,{"v":1830.317538,"d":"1830.32"},{"v":765.4540000000001,"d":"765.45"},{"v":80.003575,"d":"80.00"},{"v":153.077058,"d":"153.08"},{"v":116.870836,"d":"116.87"},null,{"v":714.912069,"d":"714.91"}]
[3,"许市镇",4,{"v":14.256,"d":"14.26"},null,16,{"v":29.863,"d":"29.86"},4,{"v":14.256,"d":"14.26"},null,16,{"v":29.863,"d":"29.86"},null,31.39,7.08,null,null,{"v":699.925982,"d":"699.93"},{"v":320.387,"d":"320.39"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":64.075468,"d":"64.08"},{"v":49.545637,"d":"49.55"},null,{"v":185.916017,"d":"185.92"}]
[4,"钱粮湖镇",3,12.09,{"$nulls":3},3,12.09,{"$nulls":4},21.06,{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,{"v":284.321848,"d":"284.32"},{"v":145.056,"d":"145.06"},{"v":4.77476,"d":"4.77"},{"v":22.084776,"d":"22.08"},{"v":16.826496,"d":"16.83"},null,{"v":95.579816,"d":"95.58"}]
[5,"良心堡镇",3,{"v":13,"d":"13.00"},{"$nulls":3},3,{"v":13,"d":"13.00"},{"$nulls":4},40.58,4.69,null,null,{"v":264.611170014277,"d":"264.61"},{"v":156,"d":"156.00"},{"v":5.044,"d":"5.04"},{"v":19.526,"d":"19.53"},{"v":15.054,"d":"15.05"},null,{"v":68.9871700142774,"d":"68.99"}]
[5,"柳林北干渠整治",{"$nulls":15},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}