{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["君山区"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"君山区","index":0,"n_rows":17,"n_cols":14,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,3,13],[4,1,4,2],[17,0,17,1],[18,0,18,13]]}
["2018年君山区棚改征拆工作进度表"]
["2018、9、20"]
["序号","项目名称","地块名称","任务数",null,"已完成任务数",null,"未完成任务数",null,"已腾房情况",null,"已拆除情况",null,"进入司法程序情况（户）"]
[{"$nulls":3},"户数","面积","户数","面积","户数","面积","户数","面积","户数","面积"]
[null,"省定计划"]
[1,"君山区柳林洲农科路棚改","农科路棚改小区",98,8428,97,8340,{"$f":"D6-F6","v":1},{"$f":"E6-G6","v":88},79,6794,65,5592]
[2,"君山区柳林洲望城片区棚改","望城片区棚改小区",290,24070,223,19178,{"$f":"D7-F7","v":67},{"$f":"E7-G7","v":4892},107,9206,67,5762]
[3,"君山区广兴洲镇原汽车站片区棚改","广兴洲镇原汽车站片区棚改小区",102,6224,61,3722,{"$f":"D8-F8","v":41},{"$f":"E8-G8","v":2502},19,{"v":526.547,"d":"527"},19,{"v":526.547,"d":"527"}]
[4,"君山区许市镇茅屋岭片区棚改","许市镇茅屋岭片区棚改小区",155,14312,93,8587,62,5725,93,8587,93,8587]
[5,"君山区许市镇月山片区棚改","许市镇月山片区棚改小区",150,13350,102,9078,48,4272,102,9078,102,9078]
[6,"君山区钱粮湖镇六门闸南段棚改","钱粮湖镇六门闸南段棚改小区",168,11320,129,8692,{"$f":"D11-F11","v":39},{"$f":"E11-G11","v":2628},32,2156,32,2156]
[7,"君山区钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改","钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改小区",242,20602,242,20602,0,0,242,20602,242,20602]
[8,"君山区钱粮湖镇钱贸小区棚改","钱粮湖镇钱贸小区棚改片区",215,16653,98,7568,117,9085,12,1011,12,1011]
[9,"君山区良心堡南田纺织厂小区棚改","良心堡南田纺织厂小区棚改片区",186,8100,165,7185,21,915,121,5269,121,5269]
[10,"君山区政府机关周边棚改","区政府机关周边棚改片区",98,8232,97,8173,{"$f":"D15-F15","v":1},{"$f":"E15-G15","v":59},92,7813,68,5843]
[]
[null,"合计",null,{"$f":"SUM(D6:D16)","v":1704},131291,1307,101125,397,30166,899,{"v":71042.547,"d":"71043"},821,{"v":64426.547,"d":"64427"}]